附件3

2026年中卫市沙坡头区“周末戏相逢·

戏聚沙坡头”文化惠民艺术季活动安全风险

防控方案

为提高应对突发公共事件和抵御风险的能力，及时、有效处置2026年中卫市沙坡头区“周末戏相逢·戏聚沙坡头”文化惠民艺术季活动举办期间可能出现的各种突发事件，最大程度减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，结合本次活动实际，特制定本方案。

活动基本情况

2026年中卫市沙坡头区“周末戏相逢·戏聚沙坡头”文化惠民艺术季活动于2026年8月中旬至9月下旬分别在火车站广场、五环广场、宣和镇乡镇广场、柔远镇市集广场、中卫市文化馆、创业城中心广场等地点举办，预计活动区域瞬时最大人流量约500人。

组织机构

活动设立安全风险防控专项工作组，市公安局交通管理局，区委宣传部，区旅游和文体广电局、卫健局、应急管理局、综合执法局、公安分局、消防救援大队，属地乡镇等按照相应职责分工，负责活动的整体安全风险评估、防控措施制定与督导落实。

主要风险点识别与防控措施

公共安全风险

1.可能风险点：人流聚集导致拥挤、踩踏，盗窃、滋事、恐怖袭击等治安事件，活动周边交通拥堵、交通事故等。

2.主要防控措施：

市公安局交通管理局负责在活动期间提前协调交通协管员指挥交通，确保活动场地进出口交通畅通、道路安全。

区旅游和文体广电局负责提前预估活动参加人数、人流容量，并在关键点位安排专人值守与疏导。

区综合执法局负责活动期间现场及周边摊贩管理、环境卫生整治、垃圾清运等工作。
区公安分局负责指导第三方科学合理配备保安员，协同公安机关警力共同维护活动现场的治安秩序，依法查处活动中的违法犯罪行为。

属地乡镇负责抽调镇村干部配合做好活动期间秩序维护工作，及时转发活动相关信息，引导群众有序观看活动。

消防安全风险

1.可能风险点：电气线路过载，违规动火等。

2.主要防控措施：

区旅游和文体广电局负责在活动前对活动现场各类消防器材进行自查，按规定配备足量有效的灭火器材，确保消防通道畅通。明确禁止吸烟等用火行为区域，加强巡查。活动开始前联合消防部门进行投入使用前检查。

区消防救援大队对活动场地、临时搭建物、电气线路进行消防安全检查，不合格的限期整改，未整改完毕不得投入使用。

设施设备风险

1.可能风险点：舞台、灯光、音响、大屏等设备漏电、倒塌；临时搭建物不稳固等。

2.主要防控措施：

区住建和交通局负责在活动前配合主办单位对临时搭建设施和特种设备等进行专业、全面检查。

区旅游和文体广电局负责邀请相关部门在设备投入使用前进行联合检查，安排专人对各类设备进行定期巡检，联合各相关部门对活动场地进行巡查检查并督促整改。

属地乡镇负责做好日常安全监督检查与整改。

公共卫生风险

1.可能风险点：突发疾病或意外伤害。

2.主要防控措施：

区卫健局负责在活动期间准备好医疗急救物资，在活动过程中发生人员伤亡突发事件时，联络医护人员立即做好医疗救治工作。如需转移至专业医院，开辟绿色通道，联系救护车辆送至中卫市人民医院就医。

自然灾害风险

1.可能风险点：大风、沙尘、暴雨等极端天气。

2.主要防控措施：

区旅游和文体广电局负责及时接收天气预报，及时研判或提请联合商讨天气情况，在活动过程中做好防汛防雨防风提示，必要时启动应急预案或“熔断”机制。

区应急管理局负责做好应急物资储备。

内容与舆情风险

1.可能风险点：演出内容不合规；现场发生负面事件引发网络舆情。

2.主要防控措施：

区委宣传部、区旅游和文体广电局负责对演出节目、宣传物料等进行审核把关，严防出现意识形态及舆论问题。

区委网信办负责进行活动全程舆情监测，及时发现并研判潜在风险。

工作要求

各相关单位要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，严格落实活动期间各项安全防控措施，明确职责分工，坚决守住安全防线。要树立一盘棋思想，加强协作，互相支持，协同作战，要切实加强联防联控与工作统筹，做好信息衔接，保障人员、物资和培训到位，形成工作合力，共同把各类可能出现的安全风险消除在萌芽状态。

